## 项目实施进度简表
项目实施进度简表
项目名称 |  |  | MyWeibo_App
项目经理 |  |  | 小a | 编写人 | 小b | 编写日期 | 2022-05-30
序号 | 进度比例 | 阶段名称 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 工作内容 | 阶段成果物 | 负责人
1 | 15% | 需求阶段 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 1.需求调研 2.需求分析 3.编写《需求规格说明书》 4.需求评审 | 1.《需求规格说明书》 2.需求评审记录或会议纪要等 | 小a/小b/小c
2 | 10% | 设计阶段 | 2022-05-28 | 2022-06-06 | 1.编写《系统功能设计说明书》 2.编写《系统数据库设计说明书》 3.编写《系统原型设计说明书》 4.设计评审 | 1.《系统功能设计说明书》 2.《系统数据库设计说明书》 3.《系统原型设计说明书》 4.设计评审记录或会议纪要等。 | 小a
| 10% | 开发阶段 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 1.系统开发及关键技术攻关 | ios系统开发 | 小a
3 | 25% | 开发阶段 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2.系统缺陷修复 | ios系统开发和UI | 小b/小c
4 | 10% | 测试阶段 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | 1.编写测试用例 2.执行系统单元及集成测试 3.编写《测试报告》 4.编写《培训文档》 5.编写《用户手册》 6.编写《安装维护手册》 | 1.《测试用例》 2.《测试报告》 3.《培训文档》 4.《用户手册》 5.《安装维护手册》 | 小c
5 | 20% | 实施阶段 | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 1.用户现场实施上线 2.用户培训 3.用户验收 | 1.培训《签到表》 2.《系统竣工报告》 | 小c
6 | 10% | 维护阶段 | 2022-06-25 | 1905-07-15 | 对系统正式上线后进行定期或非定期的维护 |  | 小a/小b/小c